

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 30.12. 2021г. № 563

307750 , Курская область, г. Льгов

**Об утверждении муниципальной**

программы «Комплексное развитие

Сельских территорий Льговского района

Курской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Льговского района Курской области от 03.11.2021г. № 616-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Льговского района Курской области на 2022-2024 годы», Администрация Льговского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области на 2022-2024 годы», (далее - Программа).

2. Заместителю главы Администрации Льговского района, Данилину А. В.

2.1. Обеспечить реализацию программы.

2.2. Своевременно информировать Управление финансов Администрации Льговского района Курской области об изменениях, вносимых в Программу.

3. Начальнику Управления финансов Администрации Льговского района Курской области, Алферовой Т.В.:

3.1. Предусмотреть при формировании бюджета муниципального района «Льговский район» Курской области на 2022 год и плановый период 2022-2024 годы, предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

3.2. Производить финансирование Программы в приделах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Льговского района на соответствующий финансовый год и лимитов Бюджетных обязательств.

4. Начальнику отдела информационно – коммуникационных технологий Администрации Льговского района Курской области, Меркулову Ю. В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Льговский район» Курской области.

5. Постановление Администрации Льговского района Курской области от 24.12.2020г. № 618 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области» признать утратившим силу с 01.01.2022г.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

**Глава Льговского района С.Н. Коростелев**

Утверждена

постановлением Администрации

Льговского района Курской области

от 30.12.2021 № 563

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Льговского района Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области на 2022-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры  Администрации Льговского района Курской области  Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области |
| Соисполнители программы | - | отсутствуют |
| Участники программы | - | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры  Администрации Льговского района Курской области  Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области |
| Подпрограммы программы  Программно-целевые инструменты программы | - | [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F9CCD2088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях на 2022-2024 годы».  отсутствуют. |
| Цели программы | - | улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;  обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;  обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  реализация проектов по благоустройству |
| Задачи программы | - | приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;  расширение социально-экономических и трудовых связей села с малыми городами и поселками городского типа, формирование единых сельско-городских рынков труда, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;  повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;  повышение уровня и диверсификация источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;  улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;  повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т.д.;  создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях, сохранение, восстановление и наращивание человеческого, культурного и природного потенциала сельских территорий;  повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа;  повышение уровня научно-информационного и методического обеспечения комплексного развития сельских территорий. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | не предусмотренны. |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне не менее 25,3 процента в 2023 году;  достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов 2023 году;  повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2023 году |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития сельских территорий. Муниципальная программа разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Сельские территории Курской области являются её стратегическим ресурсом, однако отсутствие возможности удовлетворить свои насущные потребности, сложные условия жизни сельского населения, оторванность сельских поселений от научно-технических достижений XXI века, недостаточная вовлеченность сельского населения в практики гражданского общества, слабое развитие транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют реализовать потенциал сельских территории в полной мере.

Сельское население проживает в 8 муниципальных образованиях Льговского района Курской области, объединяющих, в свою очередь, 91 сельский населенный пункт.

Преобладающая часть сельского населения (100 %) проживает в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек. В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений, они отличаются недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладают необходимыми условиями для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности. Так, по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2021 г.:

уровень безработицы на сельских территориях – 8% (в городе – 4,3%);

доля сельского населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума – 20% (в городе – 11,2 %);

более 67% жилищного фонда в сельской местности не оборудовано всеми видами благоустройства (в городе – 20,9%);

нормативным требованиям отвечают только 53% местных и 43,1% региональных дорог;

чуть более половины населения имеет скоростной доступ к Интернету (79,5% в городе).

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются:

ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, не позволяющая реализовать комплексный подход к развитию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;

узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села, обуславливающий низкий уровень диверсификации сельской экономики;

ограничение доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;

слабое развитие институтов гражданского общества в сельской местности, прежде всего, местного самоуправления;

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских территорий;

низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями, недостаточный уровень интегрированности различных видов транспорта и нереализованный транзитный потенциал Российской Федерации.

Муниципальная программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённых в неё подпрограмм.

Динамика развития сельских территорий будет формироваться под воздействием различных факторов. Объективные различия в уровне социально-экономического развития сельских и городских территорий будут являться основной причиной дальнейшей миграции сельского населения в город. Вместе тем, ряд решений, предусмотренных Муниципальной программой по повышению качества жизни на сельских территориях, позволит замедлить данную тенденцию, обеспечить сохранение численности сельского населения, в том числе молодежи, способствовать повышению уровня благосостояния населения.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

стабилизация численности населения, проживающего на сельских территориях;

повышение уровня благосостояния и снижение уровня бедности сельского населения;

повышение уровня занятости сельского населения;

развитие малого предпринимательства, диверсификация сельской экономики;

ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня;

повышение социальной ответственности бизнеса путем его привлечения к реализации социально значимых проектов;

улучшение экологической ситуации.

**II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной программы являются: комплексное развитие сельских территорий, повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан.

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7B316CC03F0694FF9E7C2DAB7899A579FB53F99C5F9CAEC75AF62EE15E70D071DE76B64AE057B8D3F68802174Eh7m6G) «О развитии сельского хозяйства», Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия). Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

Целями муниципальной программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья, в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

обеспечение трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение);

реализация проектов по благоустройству;

обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

реализация проектов по благоустройству.

Для достижения указанных целей необходимо выполнить задачи, которые определены паспортом муниципальной программы и паспортами подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной программы и по каждой из подпрограмм муниципальной программы.

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

улучшение жилищных условий около 85 сельских семей;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройством не менее 3 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

увеличение количества работников, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам;

обеспечение прохождения 4 человек производственной практики обучающихся на последних курсах, прошедших на предприятиях на сельских территориях;

обеспечение реализации 1 проекта по комплексному обустройству сельских территорий (агломераций);

обеспечение реализации 3 проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов;

обеспечение 90 процентов сельских населенных пунктов возможностью доступа к сети «Интернет»;

доведение доли общеобразовательных организаций на сельских территориях, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию до 100 процентов;

доведение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на сельских территориях, дошкольным образованием до 70 процентов;

снижение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до 6 км, что будет обеспечивать нормативную транспортную доступность;

повышение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55 процентов;

доведение уровня газификации жилых домов (квартир) газом на сельских территориях до 99 процентов;

обеспечение не менее 90 процентов всего сельского населения качественной питьевой водой;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям, до 40,2 процентов.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Муниципальную программу предполагается реализовать в один этап - в 2021 - 2023 годах.

**III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=266488D2FC7115E7294E6EA28A81AE7D68435B6DC28C8B2E9284D192ACDA42D788A511A694F845E8C04B2D46D0D4C252173426F57BECC3A33404CCR073G) основных мероприятий муниципальной программы Льговского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**IV. Обобщенная характеристика мер государственного**

**регулирования**

Для достижения целей и задач муниципальной программы на региональном уровне могут применятся меры государственного регулирования.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=76ABCA8E4A036A155F67333F731EB06608BC8F67ECA4ECE68C1D92058143FFEBA60F2BD253542116728A3A41D939CC49D9AB235AD82224209AC034tFE7H) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты Льговского района Курской области будет определяться в процессе реализации муниципальной программы.

**V. Обобщенная характеристика основных мероприятий,**

**реализуемых муниципальными образованиями Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые Администрацией Льговского района Курской области в рамках реализации муниципальной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельских территорий области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, финансируемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=AFC1414E6D54691CB0474BFA6F6C35113F1583DD10DAE11A27A669CEC872CB5C3376A2CFBE20FB299FE8F5EDB2895C1BE3BBF74D5C3253FB4E402830q2I) о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**VI. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа комплексного развития сельских территорий адресована следующим целевым группам:

жители сельских населенных пунктов группы жителей сельских населенных пунктов;

жители городов, желающие переселиться на сельские территории;

органы территориального общественного самоуправления на сельской территории;

индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на сельской территории;

коммерческие объединения (кооперативы) жителей сельских населенных пунктов;

некоммерческие объединения (кооперативы) жителей сельских населенных пунктов, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на сельской территории;

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских населенных пунктов;

органы местного самоуправления на сельской территории;

государственные или муниципальные бюджетные и автономные учреждения.

**VII. Обоснование выделения подпрограмм**

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач комплексного развития сельских территорий, а именно:

приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

расширение социально-экономических и трудовых связей села с малыми городами и поселками городского типа, формирование единых сельско-городских рынков труда, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения;

повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности;

повышение уровня и диверсификация источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях;

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;

повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т.д.;

создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях, сохранение, восстановление и наращивание человеческого, культурного и природного потенциала сельских территорий;

повышение привлекательности жизни в сельской местности для переселения горожан и соотечественников из-за рубежа;

повышение уровня научно-информационного и методического обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие сельских территорий региона, а также на повышение качества жизни на сельских территориях, обеспечение сохранения численности сельского населения, в том числе молодежи, повышение уровня благосостояния населения

**VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, рассчитывается исходя из необходимости достижения запланированных целевых показателей Госпрограммы, с учетом достижения целей и задач подпрограмм муниципальной программы и привлечения в порядке софинансирования средств федерального бюджета и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

**IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы (подпрограммы), состав и основные характеристики**

**ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы будет обеспечено при условии их финансирования в 2022 - 2024 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы, с учетом корректировки бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы исходя из предложений исполнителя и участников муниципальной программы при формировании (или изменений) районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**XIII. Подпрограмма муниципальной программы**

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024годы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области на 2022-2024годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры  Администрации Льговского района Курской области  Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области.  Соисполнители программы не имеются. |
| Участники подпрограммы |  | Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры  Администрации Льговского района Курской области  Отдел аграрной политики Администрации Льговского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | - | увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  обеспечение населения питьевой водой; сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов;  обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  благоустройство сельских территорий;  повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами инженерной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);  объем ввода автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – км.;  объем ввода в действие объектов инженерного обустройства:  распределительных газовых сетей – км.;  локальных водопроводов – км.;  количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки - ;  количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2022 - 2024 годы, в 1 этап;  Основное мероприятие 3.4  «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях – 2022-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | не предусмотрен |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализовать проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) - ;  ввести в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции – км.;  ввести в действие объекты инженерного обустройства:  распределительных газовых сетей – км.;  количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки -; |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере Курской области сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий Курской области. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Курской области, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики области.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» разработана в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=B55652D92F3CDDA80CFBB92A5EE557D0076FAACCEBCA8FED502BB68B7271176CC0A20E8F267431078AB52E7E4C19207B450A15bDp9G) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

Набор мероприятий в рамках Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» должен обеспечивать возможность получения доступа к создаваемым объектам инфраструктуры.

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и обновлению материально-технической базы соответствующих объектов. С учетом особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств целесообразно реализовывать социокультурные комплексы, интегрирующие на своей платформе учреждения различной направленности.

В целях обеспечения доступности объектов здравоохранения и образования для сельского населения, расположенного на отдаленных территориях, предусматривается реализация мероприятий по приобретению специализированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг.

В рамках проектов по развитию водоснабжения предусматривается включение в проект мероприятий по строительству, реконструкции систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, установке станций обезжелезивания воды, строительству и реконструкции локальных водопроводов, строительству водозаборных сооружений и др.

В целях развития энергообеспечения предусматривается в том числе строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, локальных газопроводов, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения там, где отсутствует возможность подключения к магистральным линиям.

В целях расширения доступа к сети «Интернет» предусматривается возможность приобретения и монтажа оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет» сельского населения.

Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достижение целевых показателей, установленных Государственной программой, ориентироваться на документы стратегического планирования Российской Федерации, прежде всего, на Стратегию пространственного развития, а также предусматривать возможность применения инновационных и технологичных решений имеющихся задач. Для этого, в свою очередь, учитывая необходимость привлечения широкого круга участников из различных отраслей экономики, целесообразно на региональном уровне формирование центров инноваций сельских территорий, обеспечивающих распространение практик реализации инициативных проектов среди населения, выработку эффективных инструментов финансирования проектов, обучение граждан проектному подходу, а также привлечение высокотехнологичных организаций к выработке эффективных механизмов реализации программ развития сельских территорий.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период было определено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стратегия).

Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, в том числе на развитие социальной инфраструктуры, включая разработку специальных программ по сохранению доступа населения к учреждениям здравоохранения и образования, улучшению транспортной доступности, развитию инженерно-бытовой инфраструктуры (доступ к сетевому газу, водопроводу и канализации). Улучшение доступа сельского населения к объектам социальной инфраструктуры нацелено на улучшение среды обитания людей, проживающих в сельской местности.

Для достижения целей государственной политики в области комплексного развития сельских территорий в рамках реализации Подпрограммы предусматривается решение задач, которые определены паспортом Подпрограммы.

Оценка достижения целей Подпрограммы осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также использования целевых индикаторов и показателей, которые приведены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=9000A9DCAB28F05D7650FB93C737520B197151B217E0BC7610862B02FB4957243856AC872C6F1BF39DB1F87BD4A0B1A4C3F1BBE14B4DFE31206087IFLBH) к муниципальной программе.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап.

**III. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий Подпрограммы**

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение цели Подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие сельских территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития региона.

Реализацию ведомственных целевых программ Подпрограмма не предусматривает.

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

**Основное мероприятие 1.1**

**«Современный облик сельских территорий»**

Целями мероприятия по современному облику сельских территорий является количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:

на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения), строительство социокультурных и многофункциональных центров;

на приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг при условии, что на приобретаемую автомобильную технику и оборудование Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации или заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

на развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений) развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных и перевод многоквартирных жилых домой на индивидуальное отопление);

на развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

на развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Исполнителем основного мероприятия является Администрация Льговского района Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2022 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

Нереализация основного мероприятия повлечет:

к ухудшению материально-технической базы физической культуры;

к снижению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Курской области;

к снижению качества образования;

к снижению качества жизни сельского населения.

**Основное мероприятие 1.2**

**«Развитие транспортной инфраструктуры»**

Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» предусматривает предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Исполнителем основного мероприятия является Администрация Льговского района Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2022 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 10, указанного в приложении № 1 к муниципальной программе.

Нереализация основного мероприятия приведет к значительным потерям сельского населения, что повлечет снижение темпов роста социально-экономического развития региона.

**Основное мероприятие 1.4**

**«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»**

В рамках мероприятия «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривается завершение в 2022 году мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, реализация которых была начата в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Курской области на 2014 - 2017 года и на период до 2022 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 16.03.2015 № 147-па.

Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает предоставление субсидий по следующим направлениям:

а) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;

б) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).

Исполнителем основного мероприятия является Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры Льговского района Курской области

Срок реализации основного мероприятия: этапы реализации не выделяются.

Нереализация основного мероприятия повлечет снижение качества жизни сельского населения.

**IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**муниципальными образованиями Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые Администрацией Льговского района Курской области в рамках реализации подпрограммы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельских территорий области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий, финансируемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

В ходе реализации Подпрограммы муниципальным образованиям будут доводиться лимит средств из областного бюджета и целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты. Средства предоставляются органам местного самоуправления только при условии выделения средств на соответствующие направления за счет средств местного бюджета.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=AFC1414E6D54691CB0474BFA6F6C35113F1583DD10DAE11A27A669CEC872CB5C3376A2CFBE20FB299FE8F5EDB2895C1BE3BBF74D5C3253FB4E402830q2I) о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы отсутствуют.**

**VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание**

**мер управления рисками**

К основному риску реализации подпрограммы относится неполное финансирование муниципальной программы, что не позволит достичь выполнения запланированных индикаторов (показателей) подпрограммы, обеспечить необходимые условия для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся обеспечение выделения бюджетных ассигнований в объемах, запланированных подпрограммой.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

Льговского района Курской области 2022-2024 годов "

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ Льговского района КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2022-2024 годов, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | 2021  год | | 2022  год | | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | |
| Муниципальная программа Льговского района Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс доли сельского населения в общей численности населения Курской области | процент |  |  | |  | |  | | 32,5 | | 32,6 | | 32,7 | | 32,8 |
| 2. | Индекс соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процент |  |  | |  | |  | | 31,4 | | 31,5 | | 31,6 | | 31,7 |
| 3. | Индекс доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процент |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13. | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

Льговского района Курской области 2022-2024 годов»

**СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования муниципальных образований (группы муниципальных образований) | Значения показателей и их обоснование | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов по комплексному обустройству сельских территорий (агломераций), единиц | | | | | | | |
| 3. | Льговский район |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, км | | | | | | | |
| 4. | Льговский район |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | | | | | | | |
| 5. | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км | | | | | | | |
| 6. | Льговский район |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, км | | | | | | | |
| 7. | Льговский район |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельских территорий

Льговского района Курской области 2022-2024 годов»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2022-2024 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Современный облик сельских территорий» | Администрация Льговского района |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Льговского района |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Льговского района

«Комплексное развитие

сельских территорий

Льговского района Курской области 2022-2024 годов»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,**

**МЕСТНОГО БЮДЖЕТАИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2022-2024 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
|  | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Льговского района Курской области» | Всего |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Современный облик сельских территорий: «Комплексное развитие  с. Левшинка,  д. Левшинка,  д. Семеновка,  д. Любомировка Льговского района Курской области**.»** | Всего | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие транспортной инфраструктуры | Всего | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |