АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

отдел образования

Администрации Льговского района Курской области

П Р И К А З

от 14 августа 2015 г. № 1-39

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в Льговском районе Курской области

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 13.03.2015г. №1-226 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

приказываю:

1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующем составе:

- Кузмина О.В., главный специалист-эксперт отдела образования Администрации Льговского района Курской области;

- Толкачев В.В., заведующий МКУ «Льговский РМК (центр)»

- Лукьянчикова Л.В., директор МБОУ «Верхнедеревенская СОШ» Льговского района Курской области;

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях Льговского района Курской области (приложение).

3. Заведующему МКУ «Льговский РМК (центр)» Толкачеву В.В. обеспечить организационно - методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Льговского района Курской области.

4. Директорам общеобразовательных учреждений:

4.1 обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;

4.2 разработать план мероприятий по подготовке учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в срок до 15.09.2015г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Начальник отдела образования

Администрации Льговского района

Курской области                                                                            Ю.Н.Плеханов

Приложение

к приказу отдела образования Администрации

Льговского района Курской области

от 14.08.2015 №1-39

План мероприятий

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ

в общеобразовательных организациях

Льговского района Курской области

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень общеобразовательной организации |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организацией Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Проведение обследования образовательных организаций по оценке их готовности к введению ФГОС ОВЗ | Август 2015г. | Сбор и анализ информации по готовности и достаточности условий в ОО к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательных организаций. | Октябрь- ноябрь | Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня, доведение методических рекомендаций до общеобразовательных организаций. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ. |  | Внесение дополнений в муниципальную программу «Развитие образования в Льговском районе Курской области» о развитии образования обучающихся с ОВЗ. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению плана * мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в Солнцевском районе Курской области | 2015 — 2016 учебный год | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, участие в работе региональной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. | Создание муниципальной рабочей группы общеобразовательной организации по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015 — 2016 учебный год | 1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. 2. Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению кадрами общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ | 2015 — 2016 учебный год | Методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4. |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ | С сентября 2015г. | Использование методических рекомендаций МОН РФ при формировании муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Эффективное планирование расходов |
| 4.2. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ | 2015 — 2017 годы | Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Льговском районе Курской области» | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ, корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | 1. Участие во всероссийских и региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 2. Информирование ОО о проведении конференций, семинаров, вебинаров. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2. | Участие во всероссийских и региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 — 2016 годы | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, обсуждение проблем, представленных на всероссийских конференциях | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в Льговском районе Курской области | 2015 — 2016 -годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ в Солнцевском районе Курской области | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в ОО, в том числе с использованием Интернет-ресурсов |